XX 软件项目计划

Software Project Planning

| 项目名称 | 基于 DeepSeek 大模型的 AI 智能求职辅导平台 |
| --- | --- |
| 密级 | 内部 |
| 项目编号 | Project ID_SPP_2025_001 |
| 版本 | V1.0 |
| 文档编号 | AI-Job-Coach-SPP-V1.0 |
| 拟制 | 项目组 |
| 拟制日期 | 2025-05-26 |

武汉学链科技有限公司  版权所有  不得复制

Revision Record — 修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID / Defect ID CR/Defect号 | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-05-26 | V1.0 | — | 全部 | 初始版本 | 项目组 |

Catalog — 目  录

# 1 项目简介

1.1 项目背景

2025 年全国高校毕业生人数突破 1200 万，就业市场竞争空前激烈。超过 70% 的大学生在毕业前对自身职业发展方向感到迷茫，尤其在互联网行业，岗位类型繁多、技术栈迭代快、岗位要求差异大，许多学生盲目跟风“转码”却因不了解各岗位的真实技能要求而半途而废，简历海投回复率不足 5%，面试因方向不匹配被淘汰的比例高达 60%。与此同时，互联网企业同样面临“招人难”困境——HR 高度依赖关键词筛选简历，难以识别具备实际项目能力的候选人。

本项目基于 DeepSeek 大模型技术，构建面向大学生与互联网企业双向赋能的 AI 智能求职辅导平台，以“发现方向 → 定位差距 → 提升能力 → 精准匹配”为核心路径，实现从个人职业规划到企业精准招人的全链路智能化闭环。

1.2 项目目标

- 为大学生用户提供职业方向探索、能力测评、个性化学习路径、简历优化、AI 模拟面试等全流程求职辅导服务

- 为企业 HR 提供基于语义理解的智能人才搜索和项目驱动人才推荐能力

- 为高校就业指导中心提供学生求职画像、能力分布分析等数据支撑

- 构建互联网行业岗位技能标准化词典，实现岗位要求与个人能力的精确量化对比

- 基于 DeepSeek 大模型实现自然语言理解、智能对话和语义匹配等核心 AI 能力

1.3 项目范围

本项目覆盖学生端、企业端、高校管理后台、运营管理平台四大用户端，包含用户注册与求职画像、职业能力基线测评、AI 职业方向探索、岗位智能匹配、AI 岗位能力差距分析、个性化学习路径规划、互联网岗位技能学习、AI 简历智能优化、AI 模拟面试与评估、学习进度追踪与激励、企业岗位人才搜索、项目驱动人才智能推荐、高校管理后台、企业管理后台、运营管理平台、AI 智能客服系统共 16 个功能模块。

# 2 交付件

项目交付件清单如下，共计 8 项交付物：

| S.No. | Deliverable 交付件 | Description 描述 | Format 格式 | Due Date 交付日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 项目立项报告 | 项目背景、目标、范围、可行性分析、资源需求 | Word | 2025-06-02 |
| 02 | 项目计划简版 | WBS、甘特图、交付件清单、里程碑计划 | Word | 2025-06-02 |
| 03 | 需求规格说明书 | 16个功能模块详细需求、用例图、业务流程图 | Word | 2025-06-20 |
| 04 | 系统设计说明书 | 系统架构设计、数据库设计、API接口设计、模块详细设计 | Word | 2025-07-04 |
| 05 | 项目最终代码 | 前后端源代码、数据库脚本、部署配置 | Git仓库 | 2025-08-18 |
| 06 | 项目介绍PPT | 项目概述、核心功能演示、技术亮点、商业价值 | PPT | 2025-08-22 |
| 07 | 项目关闭总结报告 | 项目执行总结、问题与经验、后续优化建议 | Word | 2025-08-25 |
| 08 | 个人总结 | 团队成员个人工作总结与心得 | Word | 2025-08-25 |

# 3 WBS 工作任务分解

本项目的 WBS 将整体工作分解为 18 个工作包，涵盖项目启动到验收交付的全过程。各模块参照功能划分进行组织，估算总工作量为 214 人天。

| 序号 | 工作包 | 工作量 (人天) | 前置任务 | 难度 | 负责人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | 2 | — | 低 | 项目经理 | 团队组建、环境搭建、项目章程 |
| 2 | 项目规划 | 3 | 1 | 低 | 项目经理 | 制定项目计划、风险管理计划 |
| 3 | 需求分析 | 12 | 2 | 中 | 需求分析师 | 16个功能模块需求调研与分析 |
| 4 | 需求评审 | 3 | 3 | 中 | 项目经理 | 需求评审会议、需求确认签字 |
| 5 | 系统设计 | 16 | 4 | 高 | 架构师 | 系统架构、数据库、接口、AI模型设计 |
| 6 | 设计评审 | 3 | 5 | 中 | 项目经理 | 设计评审会议、设计方案确认 |
| 7 | 学生端核心功能（注册画像/测评/方向探索/岗位匹配）实现及测试 | 28 | 6 | 高 | 前端+后端 | 4个核心模块开发与单元测试 |
| 8 | AI分析功能（能力差距分析/学习路径规划）实现及测试 | 22 | 6 | 高 | AI工程师+后端 | DeepSeek大模型集成与Prompt工程 |
| 9 | 学习与辅导功能（技能学习/简历优化/模拟面试/进度追踪）实现及测试 | 32 | 6 | 高 | 前端+后端+AI | 4个模块开发，含AI对话与评估 |
| 10 | 企业端功能（人才搜索/项目驱动推荐）实现及测试 | 26 | 6 | 高 | 后端+AI工程师 | 语义匹配与智能推荐算法 |
| 11 | 管理后台（高校/企业/运营）实现及测试 | 22 | 6 | 中 | 全栈工程师 | 3个管理后台开发 |
| 12 | AI智能客服系统实现及测试 | 16 | 6 | 中 | AI工程师 | 智能问答机器人开发 |
| 13 | 系统集成测试 | 12 | 7~12 | 高 | 测试工程师 | 集成测试、性能测试、安全测试 |
| 14 | 用户验收测试 | 5 | 13 | 中 | 项目经理 | UAT测试、Bug修复 |
| 15 | 部署上线 | 5 | 14 | 中 | 运维工程师 | 生产环境部署与配置 |
| 16 | 项目文档与PPT | 5 | 14 | 低 | 全员 | 整理项目文档与演示材料 |
| 17 | 项目验收 | 3 | 15,16 | 低 | 项目经理 | 验收会议、交付物确认 |
| 18 | 项目关闭 | 2 | 17 | 低 | 项目经理 | 总结报告、归档 |
| 合计 | 214 |  |  |  | 预估工期约 60 个工作日（3个月） |

# 4 项目甘特图

以下甘特图展示了项目从 2025 年 6 月 1 日至 2025 年 8 月 25 日（约 12 周）的任务进度安排：

| 编号 | 任务名称 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 |
| 1 | 项目启动 | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目规划 | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 需求分析 |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 需求评审 |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 系统设计 |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设计评审 |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 学生端核心功能开发及测试 |  |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |
| 8 | AI分析功能开发及测试 |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 学习与辅导功能开发及测试 |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |
| 10 | 企业端功能开发及测试 |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |
| 11 | 管理后台开发及测试 |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |
| 12 | AI智能客服开发及测试 |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |
| 13 | 系统集成测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |
| 14 | 用户验收测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |
| 15 | 部署上线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |
| 16 | 项目文档与PPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |
| 17 | 项目验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |
| 18 | 项目关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |

说明：绿色填充表示该任务在本周处于执行状态。多条任务并行开发以缩短工期。

4.1 关键里程碑

| 序号 | 里程碑 | 时间节点 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 项目立项完成 | 2025-06-02 | 项目立项报告、项目计划 |
| M2 | 需求评审通过 | 2025-06-20 | 需求规格说明书 |
| M3 | 设计评审通过 | 2025-07-04 | 系统设计说明书 |
| M4 | 核心模块开发完成 | 2025-07-25 | 学生端+AI分析+企业端功能代码 |
| M5 | 全部模块开发完成 | 2025-08-08 | 所有功能模块代码 |
| M6 | 系统测试通过 | 2025-08-15 | 测试报告 |
| M7 | 项目验收上线 | 2025-08-25 | 项目关闭总结报告 |

武汉学链科技有限公司

Copyright © 2025 XuelianTechnologies Co., Ltd. All Rights Reserved.